## sheet1
序号 | 任务名称 | 任务详情 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工时 | 完成时间 | 备注 | 阶段
1 | 角色权限系统登录页功能实现 |  | 20170731 | 20170801
2 | APP注册页功能实现 |  | 20170802 | 20170803
3 | 角色权限系统登录后首页功能实现 |  | 20170803 | 20170804
4 | 功能组菜单管理 | 支持增删改查，同时新增权重字段，支持菜单排序 | 20170807 | 20170807
5 | 功能菜单管理 | 支持增删改查，同时新增权重和菜单链接字段，支持菜单排序 | 20170807 | 20170808
6 | 系统角色管理 | 支持增删改查，且只能看到顶级角色 | 20170808 | 20170808
7 | 机构管理 | 支持增删改查，且只能看到顶级机构 | 20170808 | 20170808
8 | 车辆网登陆页升级改造 | 适应多套系统，且每套系统具有自己的登陆页 | 20170809 | 20170809
9 | 车辆网平台主页升级改造 | 支持动态生成菜单 | 20170809 | 20170809
10 | 车辆网机构管理、用户管理、角色管理升级改造 | 适应多套系统 | 20170810 | 20170810
11 | 设备库存管理升级改造 | 适应多套系统 | 20170811 | 20170812
12 | 微信功能管理 | 实现增删改查 | 20170813 | 20170813
13 | 微信参数管理 | 实现增删改查 | 20170814 | 20170814
12 | 设备型号管理 | 适应多套系统，且支持设备微信功能参数配置 | 20170815 | 20170817
13 | 公众号授权 | 机构授权相关公众号 | 20170818 | 20170818
14 | 设备管理 | 支持查看绑定关系及解绑功能 | 20170821 | 20170822